## Painel
⚙️ PAINEL DE CONTROLE
Data de referência (HOJE)
2026-06-30
Como funciona: 1. Clique na célula da data acima e escolha o dia na lista suspensa. 2. Adicione novas linhas no final da aba "Log Diário" com a data correspondente. 3. Os dashboards de cada inspetor se atualizam automaticamente. ✅ Nunca é preciso criar novas colunas — basta acrescentar linhas no Log. 📌 Novas datas aparecem automaticamente na lista ao serem adicionadas no Log.

## Painel Geral
📋 PAINEL GERAL — INSPEÇÃO DE QUALIDADE
📅 Referência: 30/06/YYYY ¦ Total de atividades do dia: 15
| 👤 Rogério Matos |  |  |  |  | 👤 Marcos Antonio
| Elétrica |  |  |  |  | Preservação
| ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK |  | ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK
| 3 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
| ✅ Sem pendências hoje |  |  |  |  | ✅ Sem pendências hoje
| 👤 Rafael Vieira |  |  |  |  | 👤 Edigar Barreto
| Eletromecânica |  |  |  |  | Solda/LP/Eletromec.
| ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK |  | ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK
| 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
| ✅ Sem pendências hoje |  |  |  |  | ✅ Sem pendências hoje
| 👤 Charles Johnson |  |  |  |  | 👤 Daniel Henrique
| Recebimento |  |  |  |  | Solda/LP/Eletromec.
| ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK |  | ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK
| 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 3
| ✅ Sem pendências hoje |  |  |  |  | ✅ Sem pendências hoje
👤 Renan
Eletromecânica
| ATIVIDADES HOJE | ⚠️ PENDÊNCIAS |  | ✅ OK
| 0 | 0 |  | 0
✅ Sem pendências hoje
📋 ATIVIDADES DO DIA — 30/06/YYYY
| INSPETOR | DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️
| Edigar Barreto | ADM | CWA-13/14 / Platô 9A | N/A | Levantamento e baixa de pendências no ControlStru |  |  | N/A
| Rafael Vieira | MEC | CWA-14 / Prédio Sul (CF-09 e CF-11) | Raimundo | Conferência de torque — Coluna de Flotação 09 e 11 |  |  | Inspecionado
| Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 |  |  | Em andamento
| Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com virola 02 da caixa CX-02 |  |  | Inspecionado OK
| Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Montagem da virola 03 da caixa CX-02 |  |  | Em andamento
| Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 — em fase de soldagem |  |  | Inspecionado OK | ⚠️
| Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha da caixa CX-02 |  |  | Em andamento
| Daniel Henrique | TUB | Platô 2A | Gilberto | Montagem da tubulação de spray da calha da coluna de Flotação FC-20 |  |  | Em andamento
| Daniel Henrique | TUB | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem da tubulação de alimentação da Coluna de Flotação FC-17 e FC-18 |  |  | Em andamento
| Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Montagem e torque nos parafusos do distribuidor na Coluna de Flotação FC-20 |  |  | Inspecionado OK
| Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 |  |  | Em andamento
| Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) |  |  | Em andamento
| Rogério Matos | ELE | CWA-20 / Platô 11 | Renato | Montagem suportes leito de cabos |  |  | Em andamento
| Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlem | Recebimento de parafusos |  |  | Encerrado
| Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Colunas de Flotação |  |  | Em andamento
Total de atividades: 15 ¦ Data: 30/06/2026

## Log Diário
DATA | INSPETOR | DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE | UNID. | QTD | STATUS | ALERTA | OBSERVAÇÃO
2026-06-15 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato Santos/GLENISON | Montagem infraestrutura de iluminação | - | - | Em andamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | GLENISON | Fabricação (suportes de leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Rogério Matos | ELE | CWA-017 | Renato Santos | Montagem infraestrutura (suportes, leito de cabos) — porão de cabos | - | - | Em andamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 | - | Acompanhamento de montagem e aperto dos parafusos da Coluna de Flotação 01 e 02 | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Edigar Barreto | TUB | CWA-13 | Rosino/Oliveira Neto | Acompanhamento de Montagem e ajustes de suportes de tubulação | t | 0.84 | Acompanhamento
2026-06-15 | Edigar Barreto | MEC | CWA-11 | Raimundo Pantoja | Acompanhamento de montagem e ajuste TQ-01 | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Edigar Barreto | SOLDA | Prédio Norte | - | Acompanhamento de soldagem de chapas de piso EL.789.706 | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Edigar Barreto | ADM | - | - | Emissão de relatórios | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário de montagem
2026-06-15 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | - | Acabamento das soldas verticais da virola 02 CX-02 | - | - | Acompanhamento
2026-06-15 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | - | Soldagem das verticais da virola 03 CX-02 | - | - | Acompanhamento
2026-06-15 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | - | Início da soldagem das juntas de emenda da chapa de fundo CX-02 | - | - | Acompanhamento
2026-06-15 | Charles Johnson | MAT | - | Arlem | Recebimento de materiais, pré moldados. | - | - | Inspecionado OK |  | Atividade reportada em 15/06/2026 — Relatório diário
2026-06-16 | Edigar Barreto | TUB | CWA-13 | Rosino/Oliveira Neto | Continuação - Montagem e ajustes de suportes de tubulação | t | 0.84 | Inspecionado OK
2026-06-16 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato Santos | Continuação montagem de leito CWA-13/14 | m | - | Em andamento
2026-06-16 | Renan | MEC | CWA-20 | Thiago | Montagem telhado | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 16/06/2026 — Relatório diário
2026-06-16 | Renan | MEC | CWA-20 | Thiago | Montagem escada | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 16/06/2026 — Relatório diário
2026-06-16 | Renan | MEC | CWA-14 | Thiago | Montagem plataforma | - | - | Acompanhamento |  | Atividade reportada em 16/06/2026 — Relatório diário
2026-06-16 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Montagem infraestrutura iluminação | - | - | Em andamento
2026-06-16 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento
2026-06-16 | Rogério Matos | ELE | CWA-17 | Renato | Montagem infraestrutura (suportes, leito de cabos) porão de cabos | - | - | Em andamento
2026-06-16 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 | - | Acompanhamento de torque das Colunas de flotação 01, 02 e 03 | - | - | Acompanhamento
2026-06-16 | Rafael Vieira | MEC | CWA-13 | - | Acompanhamento de torque das vigas 857B e 1685A — última elevação | - | - | Acompanhamento
2026-06-16 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 13A | Gilberto | Ensaio Visual e LP nas soldas das chapas das Bases da Casa dos Compressores. Iniciado pré-montagem das estruturas da plataforma de escada de acesso às caixas. | - | - | Reprovado | ⚠️ | Reprovado — em fase de reparo dos defeitos apresentados no LP. Encaminhado fotos no grupo de fechamento de QTO para encerrar QTO-0043. Solicitado o cadastramento no Controlstru.
2026-06-16 | Edigar Barreto | LP | - | - | Realização de EVS e LP em nervuras modificadas conforme CTE-74 | - | - | Em andamento
2026-06-16 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Recebimento: 20 spools em inox / Colunas de Flotação + elementos de ligação (parafusos) | - | - | Finalizado
2026-06-16 | Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Amostrador 0415-AM-11 | - | - | Finalizado
2026-06-16 | Charles Johnson | MAT | - | Arlem | Recebimento de materiais — 8 spools tubulação revestida | - | - | Inspecionado OK |  | Recebimento com observação: sem certificado. RM parcial ainda aberta.
2026-06-16 | Charles Johnson | TUB | Platô 13 | - | Recebimento de conexões de tubulação | - | - | Em andamento
2026-06-16 | Renan | MEC | CWA-14 | Thiago | Montagem estrutura plataforma | - | - | Acompanhamento
2026-06-16 | Renan | MEC | CWA-13 | Thiago | Montagem estrutura plataforma | - | - | Acompanhamento
2026-06-17 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 | - | - | Em andamento
2026-06-17 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento
2026-06-17 | Rogério Matos | ELE | CWA-17 | Renato | Montagem infraestrutura (suportes, leito de cabos) porão de cabos | - | - | Em andamento
2026-06-17 | Edigar Barreto | LP | CWA-13 | Raimundo | Realização de EVS e LP em nervuras modificadas conforme CTE-74 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-17 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento da preparação dos segmentos da calha da caixa CX-01 e CX-02 para montagem | - | - | Reprovado | ⚠️ | ⚠️ ASSUNTO CHECK-IN: Emitido QTO para CX-01 devido a problema no bisel da chapa 210B. Progen deu disposição para retrabalhar o bisel.
2026-06-17 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento do ajuste da junta horizontal JH-01 da caixa CX-01 | - | - | Não finalizado | ⚠️ | ⚠️ ASSUNTO CHECK-IN: Verificar situação — status: Não finalizado
2026-06-17 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento da soldagem das juntas JF-02 e JF-03 | - | - | Não finalizado | ⚠️ | ⚠️ ASSUNTO CHECK-IN: Verificar situação — status: Não finalizado
2026-06-17 | Daniel Henrique | MAT | Platô 2A | Gilberto | Recebimento de consumíveis de solda | - | - | Reprovado parcial | ⚠️ | ⚠️ ASSUNTO CHECK-IN: Não foi apresentado certificado dos arames da Bohler.
2026-06-17 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Recebimento tubulação e acessórios 8, 10, 12, 14, 16 e 18" (Documentação) | - | - | Em andamento
2026-06-17 | Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Amostrador 0415-AM-03 e 04 (Relatório/Etiquetas) | - | - | Finalizado
2026-06-17 | Renan | MAT | Platô 13 | Arlem | Recebimento: elementos de fixação, conectores, caixas DER. AL. "T" e tipo "LR". Conferência dos lotes do grout em análise. | - | - | Inspecionado OK
2026-06-17 | Rafael Vieira | MEC | CWA-16 | Raimundo | Acompanhamento de torque nos spools 004, 005, 007 e 008 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-17 | Renan | MEC | CWA-13 | Thiago | Montagem estrutura plataforma. Conferência de torque, mapeamento das juntas, fotografia e acompanhamento do fiscal Romeu. | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Edigar Barreto | MEC | CWA-13 | Raimundo | Ajuste de chapa de piso | - | - | Acompanhamento
2026-06-18 | Edigar Barreto | SOLDA | CWA-11 | Fernando | Calibração de máquinas de solda | - | - | Inspecionado OK
2026-06-18 | Edigar Barreto | ADM | CWA-14 | - | Elaboração de Relatórios FC-01, FC-02, FC-03 e FC-04 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-18 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Rogério Matos | ELE | CWA-17 | Renato | Montagem infraestrutura (suportes, leito de cabos) porão de cabos | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento do enchimento do bisel não conforme da calha CX-01 conforme disposição QTO-057 | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Daniel Henrique | LP | Platô 2A | Gilberto | Ensaio de LP nas soldas verticais da virola 02 e 03 — caixa CX-02 | - | - | Aprovado
2026-06-18 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento da soldagem da junta JH-01 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Daniel Henrique | MEC | Platô 13A | Gilberto | Acompanhamento da pré-montagem das estruturas de acesso às caixas CX-01/02 | - | - | Em andamento
2026-06-18 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 | Raimundo | Conferência de torque | - | - | Inspecionado OK
2026-06-18 | Charles Johnson | MAT | Platô 13 | Arlem | Conferência das notas de elemento de fixação (elétrica) | - | - | Recebido |  | Recebimento parcial
2026-06-19 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 | Raimundo | Levantamento de pendências de torque — Prédio Sul | - | - | Em andamento
2026-06-19 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 | - | - | Em andamento
2026-06-19 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento
2026-06-19 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento do enchimento do bisel não conforme da calha CX-01 conforme disposição QTO-057 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-19 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Acompanhamento da soldagem da junta JH-01 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-19 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Montagem da chapa de fundo com virola 01 da caixa CX-02 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Montagem da chapa de fundo — acompanhar evolução
2026-06-19 | Daniel Henrique | MEC | Platô 13A | Gilberto | Acompanhamento da pré-montagem das estruturas de acesso às caixas CX-01/02 | - | - | Em andamento
2026-06-19 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de pré moldados | - | - | Recebido
2026-06-19 | Marcos Antonio | MEC | Platô 16 | Arlen | Estrutura metálica prédio flotação | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Edigar Barreto | SOLDA | CWA-13/14 | Raimundo | Ajuste e soldagem de chapa de piso — Prédio Norte e Sul / Platô 9A | - | - | Acompanhamento
2026-06-22 | Edigar Barreto | MEC | Platô 11 | Rosino | Parada 0416-BP-05 | - | - | Acompanhamento
2026-06-22 | Rafael Vieira | TUB | CWA-16 / Pipe rack | Raimundo | Levantamento de pendências e baixa no ControlStru | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Falta lançar os projetos no ControlStru para poder dar baixa
2026-06-22 | Rafael Vieira | TUB | CWA-16 / 14"-PG-0415-091-X16 | Raimundo | Levantamento de pendências | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Recebimento: Bomba 0416-BP-05 e Redutor 0414-BP-05 (será montado na bomba 0416-BP-05) | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Charles Johnson | MAT | Vertimill | Arlem | Recebimento de carga de cimento | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de pré moldados | - | - | Inspecionado OK
2026-06-22 | Daniel Henrique | LP | Platô 2A | Gilberto | Ensaio de LP nas soldas verticais da virola 01 da caixa CX-02 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-22 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da solda horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Torque dos parafusos do distribuidor da coluna de flotação FC-19 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-22 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Preparação dos segmentos da calha das caixas CX-01 e CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Daniel Henrique | MEC | Platô 13A | Gilberto | Acompanhamento da pré-montagem das estruturas de acesso às caixas CX-01/02 | - | - | Em andamento
2026-06-22 | Renan | MEC | CWA-13 / Prédio Norte | Thiago | Montagem estrutura plataforma | - | - | Acompanhamento
2026-06-22 | Renan | MEC | CWA-56 / Remoagem | Thiago | Parada 0416-BP-05 | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com 02 da caixa CX-02 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Montagem de andaime
2026-06-23 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Soldagem da caixa CX-01 (junta horizontal virola 01 x 02 — Nervuras) | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Aplicação do revestimento nos parafusos do distribuidor da coluna de flotação FC-19 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-23 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Preparação dos segmentos da calha das caixas CX-01 e CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem das estruturas metálicas do Lanterninho do Prédio Norte | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Daniel Henrique | MEC | Platô 13A | Gilberto | Pré-montagem das estruturas de acesso às caixas CX-01/02 | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Rafael Vieira | TUB | CWA-16 / Pipe rack | Raimundo | Levantamento de pendências e baixa no ControlStru | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Rafael Vieira | TUB | CWA-16 / 14"-PG-0415-091-X16 | Rafael | Levantamento de pendências | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Rafael Vieira | TUB | CWA-17 | Raimundo | Levantamento de pendências | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Recebimento de tubulação e acessórios (Parada) | - | - | Em andamento
2026-06-23 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Preservação — Amostradores 0415-AM-03 e 04 (relatório) | - | - | Finalizado
2026-06-23 | Charles Johnson | MAT | Platô 13 | Arlem | Recebimento de bobina de cabos | - | - | Em análise — falta certificado | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Falta certificado
2026-06-23 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de estrutura | - | - | Recebido
2026-06-23 | Edigar Barreto | LP | CWA-13 / Platô 9A | Raimundo | Inspeção EVS e LP em nervuras modificadas referente à CTE-74 | - | - | Inspecionado
2026-06-23 | Edigar Barreto | MEC | CWA-56 / Platô 11 | Rosino | Parada 0416-BP-05 | - | - | Acompanhamento
2026-06-23 | Renan | MEC | CWA-13 / Prédio Norte | Thiago | Montagem estrutura plataforma | - | - | Acompanhamento
2026-06-23 | Renan | MEC | CWA-56 / Remoagem | Thiago | Parada 0416-BP-05 | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com 02 da caixa CX-02 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Montagem de andaime
2026-06-24 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Soldagem da caixa CX-01 (Nervuras) | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Emitido QTO para desalinhamento dos perfis
2026-06-24 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem estruturas metálicas do Lanterninho do Prédio Norte (corte D-D, des. 0616) | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Torqueamento dos parafusos das estruturas do Lanterninho Prédio Norte (corte C-C, des. 0612) | - | - | Inspecionado OK
2026-06-24 | Daniel Henrique | MEC | Platô 13A | Gilberto | Torqueamento dos parafusos das estruturas de acesso às caixas CX-01/02 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-24 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 / Prédio Sul | Raimundo | Levantamento de pendências e baixa no ControlStru | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-188 | Arlem | Recebimento da bandeja de gotejamento FC-15 | - | - | Aprovado
2026-06-24 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-188 | Arlem | Recebimento da bandeja de gotejamento FC-20 | - | - | Aprovado
2026-06-24 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Acompanhamento de carga de canaletas (pré moldados) | - | - | Recebido
2026-06-24 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Recebimento de parafusos e elementos de ligação | - | - | Finalizado
2026-06-24 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlen | Preservação — tubulação e acessórios | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Renan | MEC | CWA-56 / Remoagem | Thiago | Parada 0416-BP-05 | - | - | Em andamento
2026-06-24 | Edigar Barreto | SOLDA | CWA-13/14 / Platô 9A | Raimundo | Montagem de chapas de piso | - | - | Acompanhamento
2026-06-24 | Edigar Barreto | MEC | CWA-56 / Platô 11 | Rosino | Parada 0416-BP-05 | - | - | Acompanhamento
2026-06-25 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com 02 da caixa CX-02 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Montagem de andaime
2026-06-25 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Montagem de andaime
2026-06-25 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Identificado abertura excessiva na emenda da calha — aguardando fiscalização para emissão de QTO
2026-06-25 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Preparação dos segmentos da virola da calha da caixa CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem estruturas metálicas do Lanterninho do Prédio Norte (corte D-D, des. 0616) | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Daniel Henrique | LP | Platô 2A | Gilberto | Inspeção visual e ensaio de LP na solda horizontal JH-01 da caixa CX-01 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-25 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Montagem/Soldagem do Spool de sacrifício SP0414-00050-040 (VS e LP) | - | - | Inspecionado OK
2026-06-25 | Edigar Barreto | SOLDA | CWA-13/14 / Platô 9A | Raimundo | Montagem de chapas de piso | - | - | Acompanhamento
2026-06-25 | Edigar Barreto | MEC | CWA-56 / Platô 11 | Rosino | Parada 0416-BP-05 | - | - | Acompanhamento
2026-06-25 | Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Colunas de Flotação 0415-FC-01 a FC-20 | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de pré moldados | - | - | Recebido
2026-06-25 | Charles Johnson | MAT | Platô 14 | Arlem | Recebimento de ferragem | - | - | Recebido
2026-06-25 | Charles Johnson | MAT | Platô 13 | Arlem | Recebimento de suportes | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Renan | MEC | CWA-56 / Remoagem | Thiago | Parada 0416-BP-05 (ligação do motor) | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Renan | MEC | CWA-20 | Thiago | Içamento e montagem telhado | - | - | Em andamento
2026-06-25 | Rafael Vieira | MEC | CWA-13 / Prédio Norte | Raimundo | Levantamento de pendências e baixa no ControlStru | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Edigar Barreto | SOLDA | CWA-13/14 / Platô 9A | Raimundo | Montagem de chapas de piso + levantamento e baixa de pendências no ControlStru | - | - | Acompanhamento
2026-06-26 | Edigar Barreto | MEC | CWA-56 / Platô 11 | Rosino | Parada 0416-BP-05 | - | - | Acompanhamento
2026-06-26 | Charles Johnson | MAT | Platô 13 | Arlem | Conclusão do recebimento de suportes | - | - | Aprovado
2026-06-26 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Conferência da carga de pré moldados | - | - | Aprovado com observação | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Item com deslocamento de furacão
2026-06-26 | Rafael Vieira | MEC | CWA-13/14 / Prédio Norte | Raimundo | Levantamento de pendências e baixa no ControlStru | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 | - | - | Em andamento | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Emitido QTO devido a abertura excessiva
2026-06-26 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Preparação dos segmentos da virola da calha da caixa CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem estruturas metálicas do Lanterninho do Prédio Norte (corte E-E, des. 0616) | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Torqueamento dos parafusos da estrutura do Lanterninho (corte D-D) | - | - | Inspecionado OK
2026-06-26 | Daniel Henrique | TUB | Platô 2A | Gilberto | Montagem da tubulação de spray da calha da coluna de Flotação FC-20 | - | - | Em andamento
2026-06-26 | Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Luiz | Recebimento de torquímetros | - | - | Encerrado
2026-06-30 | Edigar Barreto | ADM | CWA-13/14 / Platô 9A | N/A | Levantamento e baixa de pendências no ControlStru | - | - | N/A
2026-06-30 | Rafael Vieira | MEC | CWA-14 / Prédio Sul (CF-09 e CF-11) | Raimundo | Conferência de torque — Coluna de Flotação 09 e 11 | - | - | Inspecionado
2026-06-30 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com virola 02 da caixa CX-02 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-30 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Montagem da virola 03 da caixa CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 — em fase de soldagem | - | - | Inspecionado OK | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Emitido QTO devido a abertura excessiva
2026-06-30 | Daniel Henrique | SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha da caixa CX-02 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Daniel Henrique | TUB | Platô 2A | Gilberto | Montagem da tubulação de spray da calha da coluna de Flotação FC-20 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Daniel Henrique | TUB | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem da tubulação de alimentação da Coluna de Flotação FC-17 e FC-18 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Daniel Henrique | MEC | Platô 2A | Gilberto | Montagem e torque nos parafusos do distribuidor na Coluna de Flotação FC-20 | - | - | Inspecionado OK
2026-06-30 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Rogério Matos | ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Rogério Matos | ELE | CWA-20 / Platô 11 | Renato | Montagem suportes leito de cabos | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Marcos Antonio | MAT | Platô 16 | Arlem | Recebimento de parafusos | - | - | Encerrado
2026-06-30 | Marcos Antonio | MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Colunas de Flotação | - | - | Em andamento
2026-06-30 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de pré moldados | - | - | Aprovado
2026-06-30 | Charles Johnson | MAT | Pátio KM-188 | Arlem | Acompanhamento de carregamento das peças das caixas 03 e 04 | - | - | Aprovado com observação | ⚠️ | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Pontos de observação e dano na pintura

## CWA - Referência
REFERÊNCIA DE CWAs — PROJETO RECLEANER
Total: 63 CWAs cadastradas
ID | DESCRITIVO | Nº CWA | DESCRIÇÃO DO CWA | ESCOPO
00 | GERAL | AMR-1006916-000-00 | Geral | Escopo Original e Novo Escopo
01 | TANQUE DE POLPA | AMR-1006916-001-01 | Bombas / Agitadores / Tanques - 0414-BP-07/08/09/10/11; 0414 AG-02; 0414 TQ-02; 0416-BP-07/08/09/10/11; 0416 AG-02; 0416 TQ-02 | Novo escopo
02 | PIPE RACK TANQUE DE POLPA - TRECHO 6 | AMR-1006916-002-02 | Pipe rack entre os tanques de polpa 0414/0416-TQ-02 e os prédios remoagem e moagem secundária - Trecho 6 | Novo escopo
03 | SUBESTAÇÃO DA CONCENTRAÇAO 0764-SE-0I - EXISTENTE | AMR-1006916-003-03 | Reforço civil e instalação de novos equipamentos (10 painéis de inversores, 02 painéis de controle de automação) | Novo escopo
04 | REMOAGEM EXISTENTE | AMR-1006916-004-04 | Esta CWA compreende a substituição 0414-HC-01/02/03/04/05 (cancelada) | Cancelado
05 | MOAGEM SECUNDÁRIA EXISTENTE | AMR-1006916-005-05 | Esta CWA compreende a substituição 0416-HC-01/02/03/04/05 (cancelada) | Cancelado
06 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM | AMR-1006916-006-06 | Hidrociclones e Talhas - 0416-HC-06/07/08/09/10 (instalação de novos HC) e 02 talhas | Novo escopo
07 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - MOAGEM SECUNDÁRIA | AMR-1006916-007-07 | Hidrociclones e Talhas - 0416-0414-HC-01/02/03/04/05 (instalação de novos HC) e 02 talhas | Novo escopo
08 | SISTEMA DE AMOSTRAGEM CONCENTRADO | AMR-1006916-008-08 | Amostradores - 0415-AM-05/06; Caixas 0414-CX-02 / 0416-CX-02 | Novo escopo
09 | Caixas 0414 & 0416-CX-01 e Tanques 0414 & 0416-TQ-01 | AMR-1006916-009-09 | Caixas e bombas - 0414-CX-01; 0414-BP-06; 0416-CX-01; 0416-BP-06; Tanques e bombas 0414-TQ-01; 0414-BP-01@05; 0416-TQ-01; 0416-BP-01@05 | Novo escopo
10 | PIRE RACK TRECHO 5 | AMR-1006916-010-10 | Pipe rack para alimentação dos tanques condicionadores (CWA 11) Trecho 5 | Escopo Original
11 | TANQUES CONDICIONADORES | AMR-1006916-001-11 | 0415-TQ-01/02 com agitadores e amostradores, caixas 0415-CX-01/02, bombas 0415-BP-01/02 | Escopo Original
12 | PIPE RACK TRECHO 1 | AMR-1006916-012-12 | Pipe rack trecho 1 (interligação entre os tanques condicionadores 0415-TQ01/02 e prédios da flotação Recleaner) | Escopo Original
13 | FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO NORTE | AMR-1006916-001-13 | Colunas de Flotação e distribuidores - 0415-FC-05/06/07/08/13/14/15/16/19/20; 0415-DP-02/04/06 | Escopo Original
14 | FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO SUL | AMR-1006916-002-14 | Colunas de Flotação e distribuidores - 0415-FC-01/02/03/04/09/10/11/12/17/18; 0415-DP-01/03/05 | Escopo Original
15 | CAIXAS DAS COLUNAS DE FLOTAÇÃO | AMR-1006916-015-15 | Caixas e bombas 0415-CX-03/04/05/06/08/09/10; 0415-BP-03/04/05/06/08/09/10 | Escopo Original
16 | PIPE RACk TRECHO 4 - LINHA DE REJEITO PARA BARRAGEM | AMR-1006916-016-16 | Pipe rack trecho linha de rejeito para barragem - Trecho 4 | Escopo Original
17 | AMOSTRAGEM DE REJEITO | AMR-1006916-017-17 | Torre de Amostragem de Rejeito | Escopo Original
18 | DESCARGA DE REJEITO BARRAGEM - TUBULAÇÃO | AMR-1006916-018-18 | Descarga de rejeito Barragem - Tubulação | Escopo Original
19 | DESCARGA DE REJEITO FILTRAGEM & BYPASS (TUBULAÇÃO) | AMR-1006916-019-19 | Descarga de rejeito filtragem e bypass (tubulação) | Escopo Original
20 | SUBESTAÇÃO DA FLOTAÇÃO RECLEANER 0783-SE-01 | AMR-1006916-020-20 | 0783-SE-01 - Transformadores, quadros de distribuição, BCCM , MCCM, quadros de iluminação, painéis de automação e TI | Escopo Original
21 | SUBESTAÇÃO DOS REAGENTES - 0765-SE-01 - EXISTENTE | AMR-1006916-021-21 | Instalação de novos Paineis/ CCM para alimentação dos novos agitadores e bombas de amido gelatinizados | Escopo Original
22 | SUBESTAÇÃO PRINCIPAL - 0776-SE-0I - EXISTENTE | AMR-1006916-022-22 | Alimentação da nova Subestação 0783- SE-01 pelo cubículo QD03 | Escopo Original
23 | CASA DE COMPRESSORES | AMR-1006916-023-23 | Compressores e Vasos de pressão - 0415-CP-01/02/03/04/05/01R/06/07/08/08R; 0415-VA-01/02 | Escopo Original
24 | TORRE DE RESFRIAMENTO | AMR-1006916-024-24 | Torre de resfriamento e bombas - 0415-TO-01/02/03; 0415-BA-01/01R | Escopo Original
25 | ESCRITORIO DE APOIO | AMR-1006916-025-25 | Escitório de apoio | Escopo Original
26 | PIPE RACK TRECHO 2 - ALIMENTAÇÃO DE UTILIDADES | AMR-1006916-026-26 | Pipe rack trecho 2 - alimentação de utilidades | Escopo Original
27 | PIPE RACK TRECHO 3 - ALIMENTAÇÃO DE UTILIDADES | AMR-1006916-027-27 | pipe rack trecho 3 - alimentação de utilidades | Escopo Original
28 | ESTACIONAMENTO | AMR-1006916-028-28 | Estacionamento | Escopo Original
29 | DRENAGEM INDUSTRIAL E PLUVIAL | AMR-1006916-029-29 | Drenagem industrial externa aos prédios e drenagem pluvial do platô | Escopo Original
30 | PAVIMENTAÇÃO | AMR-1006916-030-30 | Pavimentação do platô recleaner, moagem e reomoagem (0414, 0416), tanques condicionadores | Escopo Original
31 | SUBESTAÇÃO DO ESPESSAMENTO - 0774-SE-01 - EXISTENTE | AMR-1006916-031-31 | Substituição dos painéis de inversores das bombas de concentrado de flotação mecânica | Escopo Original
32 | TANQUE DE AMIDO GELATINIZADO 0718-TQ-17 | AMR-1006916-032-32 | Tanque de amido gelatinizado 0718-TQ-17 - 0718-AG-12- 0718-AG-12 - 0718-BA-26/26R e bacia/derenagem interligação | Escopo Original
33 | PRÉDIO DOS REAGENTES - EXISTENTE | AMR-1006916-033-33 | AMIDO - 0718-AG-02/03/04/05; AMIDO - 0718-BA-07/08/09/10/10R; AMIDO GELAT. - 0718-BA-11/12/13/14/14R/15/15R/26/26R; AMINA - 0718-BA-04/04R/25/25R; SODA - 0718-BA-21/21R | Novo escopo
34 | AMOSTRADOR COURIER | AMR-1006916-034-34 | Amostrador courier | Escopo Original
35 | PIPE RACK REMOAGEM TRECHO 2 - EXISTENTE | AMR-1006916-035-35 | Pipe rack remoagem trecho 2 - existente | Escopo Original
36 | PIPE RACK FLOTAÇÃO MECÂNICA - EXISTENTE | AMR-1006916-036-36 | Pipe rack flotação mecânica - existente | Escopo Original
37 | Sala de controle e Datacenter de TA | AMR-1006916-037-37 | Sala de controle e Datacenter de TA | Escopo Original
38 | SEPARAÇÃO MAGNÉTICA RECLEANER | AMR-1006916-038-38 | Separação magnética recleaner - 0415DP-07/08; 0415PN-01/02- 0415-SM01/02; 0415-CX11/12; 0415-BP-11/12 | Escopo Original
39 | INTERCONECÇÕES TIE-INS (ÁGUA/PROCESSO/ETC) | AMR-1006916-039-39 | Interconexões tie ins água processo | Novo escopo
40 | DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTE (PIPE RACK) | AMR-1006916-040-40 | Distribuição de reagente | Escopo Original
41 | SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRIBUIÇÃO | AMR-1006916-041-41 | Sistema de água potável - distribuição | Escopo Original
42 | SISTEMA DE ÁGUA | AMR-1006916-042-42 | Sistema de água | Escopo Original
43 | CANTEIRO AVANÇADO | AMR-1006916-043-43 | Canteiro avançado | Novo escopo
44 | INFRAESTRUTURA SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO | AMR-1006916-044-44 | Infraestrutura da segunda classificação | Novo escopo
45 | BOMBAS DE CONCENTRADO DA FLOTAÇÃO MECÂNICA | AMR-1006916-045-45 | Bombas de concentrado da flotação mecânica 0413-BP-01/02/05/06 | Novo escopo
46 | CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0783- SE-01 | AMR-1006916-046-46 | Lançamento de cabo elétrico da 0783-SE-01 para as cargas | Escopo Original
47 | CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0764-SE-0I - EXISTENTE | AMR-1006916-47-47 | Lançamento de cabo elétrico da 0764-SE-0I para as cargas | Novo escopo
48 | CABEAMENTO ELÉTRICO 0765-SE-01 - EXISTENTE | AMR-1006916-48-48 | Lançamento de cabo elétrico da 0765-SE-01 para as cargas | Escopo Original
49 | CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0776-SE-0I - EXISTENTE | AMR-1006916-49-49 | Lançamento de cabo elétrico da 0776-SE-0I para as cargas | Cancelado
50 | CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0774-SE-01 - EXISTENTE | AMR-1006916-50-50 | Lançamento de cabo elétrico da 0774-SE-01 para as cargas | Escopo Original
51 | REPOTENCIAMENTO DE AMIDO | AMR-1006916-51-51 | Repotenciamento de amido | Novo escopo
52 | DRENAGEM INDUSTRIAL - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO | AMR-1006916-52-52 | DRENAGEM INDUSTRIAL - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO | Novo escopo
53 | FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO SUL (ELEVADOR) | AMR-1006916-53-53 | FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO SUL (ELEVADOR) | Novo escopo
54 | TANQUE DE POLPA (TALHA) | AMR-1006916-54-54 | TANQUE DE POLPA (TALHA) | Novo escopo
55 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (ELEVADOR) | AMR-1006916-55-55 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (ELEVADOR) | Novo escopo
56 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (LINHA DE VIDA) | AMR-1006916-56-56 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (LINHA DE VIDA) | Novo escopo
57 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - MOAGEM SECUNDÁRIA (LINHA DE VIDA) | AMR-1006916-57-57 | SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - MOAGEM SECUNDÁRIA (LINHA DE VIDA) | Novo escopo
58 | Segunda classificação - Caixa 0414-CX-03 | AMR-1006916-58-58 | Segunda classificação - Caixa 0414-CX-03 | Novo escopo
59 | ALIMENTAÇÃO DO NOVO TANQUE (GALERIA, TUBULAÇÃO E TIE-IN) | AMR-1006916-58-59 | Alimentação Do Novo Tanque (Galeria, Tubulação E Tie-In) | Novo escopo
60 | NOVO TANQUE 0716 | AMR-1006916-58-60 | Tanque 0716 de água de processo/selagem/serviço | Novo escopo
61 | ADUTORA | AMR-1006916-58-61 | Adutora | Novo escopo
62 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO | AMR-1006916-58-62 | Estação De Bombeamento | Novo escopo
LEGENDA — ESCOPO
Escopo Original
Novo escopo
Cancelado
Escopo Original e Novo Escopo

## Rogério Matos
ROGÉRIO MATOS
Inspeção de Qualidade — Elétrica
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
3 |  |  |  | 3 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 18 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
ELE
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
CWA-13/14 / Platô 9A ¦ CWA-13/14 / Platô 9A ¦ CWA-20 / Platô 11
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Montagem infraestrutura iluminação CWA-13/14 |  |  | Em andamento
ELE | CWA-13/14 / Platô 9A | Renato | Fabricação (suportes leito de cabos, eletrodutos e leito de cabos) |  |  | Em andamento
ELE | CWA-20 / Platô 11 | Renato | Montagem suportes leito de cabos |  |  | Em andamento
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
Em andamento | 3
0
0
0
0

## Marcos Antonio
MARCOS ANTONIO
Inspeção de Qualidade — Preservação
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
2 |  |  |  | 1 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 14 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
Platô 16 ¦ Platô 9A
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
MAT | Platô 16 | Arlem | Recebimento de parafusos |  |  | Encerrado
MAT | Platô 9A | Leonildo | Preservação — Colunas de Flotação |  |  | Em andamento
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
Em andamento | 1
0
0
0
0

## Rafael Vieira
RAFAEL VIEIRA
Inspeção de Qualidade — Eletromecânica
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
1 |  |  |  | 0 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 15 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
MEC
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
CWA-14 / Prédio Sul (CF-09 e CF-11)
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
MEC | CWA-14 / Prédio Sul (CF-09 e CF-11) | Raimundo | Conferência de torque — Coluna de Flotação 09 e 11 |  |  | Inspecionado
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
0
0
0
0
0

## Edigar Barreto
EDIGAR BARRETO
Inspeção de Qualidade — Solda / LP / Eletromecânica
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
1 |  |  |  | 0 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 21 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
ADM
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
CWA-13/14 / Platô 9A
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
ADM | CWA-13/14 / Platô 9A | N/A | Levantamento e baixa de pendências no ControlStru |  |  | N/A
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
0
0
0
0
0

## Charles Johnson
CHARLES JOHNSON
Inspeção de Qualidade — Recebimento de Materiais
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
2 |  |  |  | 0 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 19 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
Pátio KM-180 ¦ Pátio KM-188
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
MAT | Pátio KM-180 | Arlem | Recebimento de pré moldados |  |  | Aprovado
MAT | Pátio KM-188 | Arlem | Acompanhamento de carregamento das peças das caixas 03 e 04 |  |  | Aprovado com observação | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Pontos de observação e dano na pintura
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
0
0
0
0
0

## Daniel Henrique
DANIEL HENRIQUE
Inspeção de Qualidade — Solda / LP / Eletromecânica
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
8 |  |  |  | 5 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 54 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
TUB MEC SOLDA
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
Platô 2A ¦ Platô 2A ¦ Platô 2A ¦ Platô 2A ¦ Platô 2A ¦ Platô 2A
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 02 com 03 da caixa CX-01 |  |  | Em andamento
SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste da junta horizontal da virola 01 com virola 02 da caixa CX-02 |  |  | Inspecionado OK
SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Montagem da virola 03 da caixa CX-02 |  |  | Em andamento
SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha CX-01 — em fase de soldagem |  |  | Inspecionado OK | ⚠️ POSSÍVEL ASSUNTO CHECK-IN: Emitido QTO devido a abertura excessiva
SOLDA | Platô 2A | Gilberto | Ajuste das juntas verticais da calha da caixa CX-02 |  |  | Em andamento
TUB | Platô 2A | Gilberto | Montagem da tubulação de spray da calha da coluna de Flotação FC-20 |  |  | Em andamento
TUB | Platô 2A | Gilberto | Pré-montagem da tubulação de alimentação da Coluna de Flotação FC-17 e FC-18 |  |  | Em andamento
MEC | Platô 2A | Gilberto | Montagem e torque nos parafusos do distribuidor na Coluna de Flotação FC-20 |  |  | Inspecionado OK
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
Em andamento | 5
0
Inspecionado OK | 3
0
0

## Renan
RENAN
Inspeção de Qualidade — Solda / LP / Eletromecânica
📅 Data de referência: | [6 empty] | 2026-06-30
ATIVIDADES HOJE |  |  |  | EM ANDAMENTO/ACOMP. HOJE |  | PENDÊNCIAS HOJE
0 |  |  |  | 0 |  | 0
📈 Total de atividades registradas em junho/2026: 14 atividades
📋 DISCIPLINAS ENVOLVIDAS HOJE
📍 ÁREAS / CWAs EM ACOMPANHAMENTO HOJE
🗓️ ATIVIDADES DE HOJE — 30/06/YYYY
DISC. | ÁREA | SUPERVISOR | ATIVIDADE |  |  | STATUS | ⚠️ OBSERVAÇÃO / CHECK-IN
⚠ Nenhuma atividade registrada para 30/06/YYYY — relatório diário pendente
💡 Para registrar novas atividades, adicione uma linha na aba "Log Diário" com a data correspondente.
Status | Qtd
0
0
0
0
0
0

## _Datas (hidden)
Datas disponíveis
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-30

## _CWAs (hidden)
CWA
CWA-00 - GERAL
CWA-01 - TANQUE DE POLPA
CWA-02 - PIPE RACK TANQUE DE POLPA - TRECHO 6
CWA-03 - SUBESTAÇÃO DA CONCENTRAÇAO 0764-SE-0I - EXISTENTE
CWA-04 - REMOAGEM EXISTENTE
CWA-05 - MOAGEM SECUNDÁRIA EXISTENTE
CWA-06 - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM
CWA-07 - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - MOAGEM SECUNDÁRIA
CWA-08 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM CONCENTRADO
CWA-09 - Caixas 0414 & 0416-CX-01 e Tanques 0414 & 0416-TQ-01
CWA-10 - PIRE RACK TRECHO 5
CWA-11 - TANQUES CONDICIONADORES
CWA-12 - PIPE RACK TRECHO 1
CWA-13 - FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO NORTE
CWA-14 - FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO SUL
CWA-15 - CAIXAS DAS COLUNAS DE FLOTAÇÃO
CWA-16 - PIPE RACk TRECHO 4 - LINHA DE REJEITO PARA BARRAGEM
CWA-17 - AMOSTRAGEM DE REJEITO
CWA-18 - DESCARGA DE REJEITO BARRAGEM - TUBULAÇÃO
CWA-19 - DESCARGA DE REJEITO FILTRAGEM & BYPASS (TUBULAÇÃO)
CWA-20 - SUBESTAÇÃO DA FLOTAÇÃO RECLEANER 0783-SE-01
CWA-21 - SUBESTAÇÃO DOS REAGENTES - 0765-SE-01 - EXISTENTE
CWA-22 - SUBESTAÇÃO PRINCIPAL - 0776-SE-0I - EXISTENTE
CWA-23 - CASA DE COMPRESSORES
CWA-24 - TORRE DE RESFRIAMENTO
CWA-25 - ESCRITORIO DE APOIO
CWA-26 - PIPE RACK TRECHO 2 - ALIMENTAÇÃO DE UTILIDADES
CWA-27 - PIPE RACK TRECHO 3 - ALIMENTAÇÃO DE UTILIDADES
CWA-28 - ESTACIONAMENTO
CWA-29 - DRENAGEM INDUSTRIAL E PLUVIAL
CWA-30 - PAVIMENTAÇÃO
CWA-31 - SUBESTAÇÃO DO ESPESSAMENTO - 0774-SE-01 - EXISTENTE
CWA-32 - TANQUE DE AMIDO GELATINIZADO 0718-TQ-17
CWA-33 - PRÉDIO DOS REAGENTES - EXISTENTE
CWA-34 - AMOSTRADOR COURIER
CWA-35 - PIPE RACK REMOAGEM TRECHO 2 - EXISTENTE
CWA-36 - PIPE RACK FLOTAÇÃO MECÂNICA - EXISTENTE
CWA-37 - Sala de controle e Datacenter de TA
CWA-38 - SEPARAÇÃO MAGNÉTICA RECLEANER
CWA-39 - INTERCONECÇÕES TIE-INS (ÁGUA/PROCESSO/ETC)
CWA-40 - DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTE (PIPE RACK)
CWA-41 - SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRIBUIÇÃO
CWA-42 - SISTEMA DE ÁGUA
CWA-43 - CANTEIRO AVANÇADO
CWA-44 - INFRAESTRUTURA SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO
CWA-45 - BOMBAS DE CONCENTRADO DA FLOTAÇÃO MECÂNICA
CWA-46 - CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0783- SE-01
CWA-47 - CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0764-SE-0I - EXISTENTE
CWA-48 - CABEAMENTO ELÉTRICO 0765-SE-01 - EXISTENTE
CWA-49 - CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0776-SE-0I - EXISTENTE
CWA-50 - CABEAMENTO ELÉTRICO DA 0774-SE-01 - EXISTENTE
CWA-51 - REPOTENCIAMENTO DE AMIDO
CWA-52 - DRENAGEM INDUSTRIAL - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO
CWA-53 - FLOTAÇÃO RECLEANER - PRÉDIO SUL (ELEVADOR)
CWA-54 - TANQUE DE POLPA (TALHA)
CWA-55 - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (ELEVADOR)
CWA-56 - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - REMOAGEM (LINHA DE VIDA)
CWA-57 - SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO - MOAGEM SECUNDÁRIA (LINHA DE VIDA)
CWA-58 - Segunda classificação - Caixa 0414-CX-03
CWA-59 - ALIMENTAÇÃO DO NOVO TANQUE (GALERIA, TUBULAÇÃO E TIE-IN)
CWA-60 - NOVO TANQUE 0716
CWA-61 - ADUTORA
CWA-62 - ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO